**Затверджую**

**Директор КМНМЦ**

**\_\_\_\_О.М.Никифоренко**

***План***

***роботи КМНМЦ***

***на серпень 2016 року***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Серпень** | | | | | | |
| **Задача** | **Базовий заклад** | **Дата початку** | **Дата завершення** | **Виконавці** | **Підсумковий документ** | |
| **1. Організаційна діяльність** | | | | | | |
| Підготовка до проведення серпневої педагогічної он-лайн конференції | КМНМЦ | 01.08.2016 | 30.08.2016 | Носкін В.О. | Сторінка блогу | |
| Погодження річних планів роботи працівників психологічної служби ДНЗ, ЗНЗ | КМНМЦ | 10.08.2016 | 25.08.2016 | Сирота Л.В. | Лист погодження | |
| Погодження робочих навчальних планів ЗНЗ | КМНМЦ | 22.08.2016 | 25.08.2016 | Никифоренко О.М.,  Соколюк О.І. | Лист погодження | |
| Паспортизація навчальних кабінетів ЗНЗ | КМНМЦ | 18.08.2016 | 05.09.2016 | Никифоренко О.М. | Розпорядження | |
| Формування електронного банку даних учнів 1 – 11 класів ЗНЗ | КМНМЦ | 25.08.2016 | 15.09.2016 | Носкін В.О. | База даних | |
| Підготовка проекту наказу «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016-2017 н.р.» | КМНМЦ | 25.08.2016 | 31.08.2016 | Никифоренко О.М. | Наказ | |
| Погодження та затвердження плану роботи Кременчуцького науково-методичного центру на 2016 -2017 навчальний рік | ПОІППО, Департа  мент освіти | 15.08.2016 | 31.08.2016 | Никифоренко О.М. | План | |
| **2. Науково-методичний супровід навчально-виховного процесу** | | | | | | |
| Проведення засідання міських методичних об’єднань педагогічних працівників навчальних закладів на базі ЗНЗ (за окремим графіком) | КМНМЦ | 29.08.2016 | 29.08.2016 | Никифоренко О.М. | | План, рекомендації |
| **3. Інноваційна, дослідно-експериментальна діяльність та вивчення ППД** | | | | | | |
| Організація роботи регіональної школи новаторства, творчих груп, опорних НЗ, школи кадрового резерву | КМНМЦ | 30.08.2016 | 31.08.2016 | Никифоренко О.М.,  Грабовська А.М. | | Плани |
| **4. Моніторингові дослідження** | | | | | | |
| Паспортизація навчальних кабінетів ЗНЗ | КМНМЦ | 15.08.2016 | 31.08.2016 | Методисти | | Довідки |
| **5. Інформаційно-видавнича діяльність** | | | | | | |
| Робота з сайтом КМНМЦ | КМНМЦ | 01.08.2016 | 31.08.2016 | Верещака К.О. | | Матеріали сайту |
| Робота з сайтом методичного об’єднання практичних психологів ДНЗ | КМНМЦ | 01.08.2016 | 31.08.2016 | Коротка З.Г | | Матеріали сайту |
| Випуск брошури «Про підсумки діяльності навчальних закладів у 2015-2016 н.р.» | КМНМЦ | 01.08.2016 | 20.08.2016 | Никифоренко О.М., Верещака К.О. | | Брошура |
| Підготовка статей та подання матеріалів, виконаних за Методичними рекомендаціями з підготовки та оформлення статей до шостого тому "Освіта і наука" " ПОЛТАВІКА - Полтавської області" | ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ | 01.08.2016 | 31.08.2016 | Грабовська А.М. | | Статті |
| **6. Представницькі заходи/робота з обдарованими учнями** | | | | | | |
| Узагальнення інформації про проведення заходів, присвячених ушануванню памʼяті Івана Франка | КМНМЦ | 10.08.2016 | 24.08.2016 | Горобченко І.В. | | Звіт ДОН |
| Підготовка списків учнів-переможців олімпіад та МАН для направлення на навчання до НОК «Ерудит» | КМНМЦ | За окремим графіком | За окремим графіком | Кравчук Т.М., методисти за фахом | | Списки |
| **7.Виконання державних, обласних та міських програм** | | | | | | |
| Підготовка пропозицій до Програми «Освіта Кременчука» на 2017-2021 рр. | КМНМЦ | 15.08.2016 | 31.08.2016 | Грабовська А.М. | | Інформація |
| Забезпечення підручниками учнів ЗНЗ міста | КМНМЦ | 08.08.2016 | 27.08.2015 | Кутько В.В. | | Звіт |